## Seguimiento
Entidad: | CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
Vigencia: | 2021
Fecha de publicación | Enero de 2022
Componente: | Seguimiento a la Politica de Administración del Riesgo
Seguimiento 1 OCI |  |  |  |  | Seguimiento 2 OCI |  |  |  |  | Seguimiento 3 OCI
Fecha seguimiento: |  |  | 30/04/202021 | Observaciones | Fecha seguimiento: |  |  | 2021-08-31 | Observaciones | Fecha seguimiento: |  |  | 2021-12-31 | Observaciones
Componente | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance |  | Componente | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance |  | Componente | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance
Proceso: Gestion Gerencial | Realizar una supervisón por parte de control interno al funcionario encargado para que no se extralimite en sus funciones. | Resoluciones | 35% | Se evidencia en las revisiones a las actas de supervisio | Proceso: Gestion Gerencial | Ausencia de normas: No existen reglamentación o normas que permitan observar el cumplimiento de lo dispuesto la actuación transparente de funcionarios u otras personas o entidades. | Realizar un normograma para el conocimiento de los funcionarios y la ciudadania en general para actuar con etica y profesionalismo | 35% | Cronograma de control y seguimiento | Proceso: Gestion Gerencial | Trámites dispendiosos: El exceso de procedimientos y papeleos diluyen la responsabilidad de los funcionarios y fomentan el cobro de “peajes” para el pago de cuentas. | Revision del PAC mensualizado de caja | 30% | Conciliaciones bancarias
Proceso: Direccion Operativa Tecnica, Control de Resultados a la Administracion | Falta de competencias de los funcionarios que realizan el proceso auditor | Revision de la idoneidad y profesionalismo | 35% | Capacitacion en GAT 2019 | Proceso: Direccion Operativa Tecnica, Control de Resultados a la Administracion | Desactualización en la normatividad vigente | Plan de capacitacion 2021 | 35% | Evidencias sobre el proceso de formación Virtual | Proceso: Direccion Operativa Tecnica, Control de Resultados a la Administracion | Debilidades en porceso de inducción y reinducción | Induccion y Reinduccion, | 30% | Personal contratado con proceso de induccion y reinduccion
Proceso: Direccion de Responsabilidad Fiscal | Fallos amañados y parciales | Verificar trimestralmente que en los fallos se encuentre resuelto el recurso de apelación o se hubiere surtido grado de consulta | 35% | Responsabilidad Fiscal Verifica en las paginas legales y Juzgados competentes | Proceso: Direccion de Responsabilidad Fiscal | Incumplimiento de los terminos legales | Monitoreo de fechas | 30% | Informes trimestrales a control interno | Proceso: Direccion de Responsabilidad Fiscal | Dilatación de los procesos por falta de controles | Seguimiento y control de los procesos de responsabilidad fiscal a través de libros radicadores, que deben permanecer actualizados | 30% | Informes de la Dirección de Responsabilidad Fiscal
Proceso: Administracion de Recursos Fisicos, Gestion del Talento Humano, Administracion de Recursos Financieros y Medicion, Analisis y Mejora | Atraso en la información contable y financiera: La falta de coordinación, la mala calidad de la información y la ausencia en algunos casos, hacen que el proceso contable sea |  | 35% | Se encuentra al dia con la informacion | Proceso: Administracion de Recursos Fisicos, Gestion del Talento Humano, Administracion de Recursos Financieros y Medicion, Analisis y Mejora | caos administrativo: La falta de cuidado y diligencia en el trámite de los asuntos administrativos se traduce en la ineficacia administrativa del Estado, verificándose la ausencia | auditoria interna verificar el sustento de la necesidad y el seguimiento realizado a este tipo de contratos. | 35% | Plan de Auditorias vigencia 2021 | Proceso: Administracion de Recursos Fisicos, Gestion del Talento Humano, Administracion de Recursos Financieros y Medicion, Analisis y Mejora | Jineteo de fondos: Los dineros recaudados no se registran ni se consignan oportunamente. | Monitoreo del Presupuesto mensualmente, traslados presupuestales | 30% | Resoluciones de Traslados presupuestales